TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG

KALURAHAN KARANGWULUH

KAPANEWON TEMON

KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN

PENYARINGAN PAMONG

KALURAHAN KARANGWULUH

NOMOR  :  1  TAHUN 2022

TENTANG :

JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWULUH

KALURAHAN KARANGWULUH

KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG

KALURAHAN KARANGWULUH

KAPANEWON TEMON

KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG

KALURAHAN KARANGWULUH

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWULUH

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWULUH,

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, salah satu tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan adalah menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan tentang Jadwal Waktu dan Tempat Proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuluh;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

  - Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

  - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;

  - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

  - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

  - Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

  - Peraturan Kalurahan Karangwuluh Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangwuluh  Tahun 2022; dan

  - Keputusan Lurah Karangwuluh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuluh Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU	: Jadwal waktu dan tempat proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Ulu-Ulu Kalurahan Karangwuluh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Tim ini.

KEDUA	: Keputusan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Lurah.

KETIGA	: Keputusan Tim ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.

Ditetapkan di Karangwuluh

pada tanggal  5 Agustus 2022

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWULUH

K E T U A,

ttd

(   NGUDI SAROSA  )

Salinan Keputusan Tim ini disampaikan kepada yth.:

- Kepala	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Desa	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;

- Panewu Temon;

- Lurah Karangwuluh;

- Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuluh;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

KARANGWULUH NOMOR 1 TAHUN  2022 TENTANG JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWULUH

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pembentukan dan Pelantikan Tim Penjaringan dan Penyaringan Ulu-Ulu | 2 Agustus 2022 | Keputusan Lurah |
| 2. | Penyusunan SK Tim Jadwal Waktu, Rencana Anggaran dan Peraturan Tata Tertib Proses Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan | 5 - 10 Agustus 2022 | Keputusan Tim Panitia |
| 3. | Konsultasi ke Panewu tentang Konsep SK Jadwal Waktu, Rencana Anggaran dan Peraturan Tim tentang Tata Tertib Proses Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan | 11 Agustus 2022 | Kapanewon |
| 4. | Penyampaian SK Tim Jadwal & Waktu, Rencana Anggaran dan Tata Tertib Proses Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan untuk mendapatkan persetujuan Lurah | 12 Agustus 2022 |  |
| 5. | Penetapan SK Persetujuan Lurah tentang Jadwal Waktu, Rencana Anggaran dan Tata Tertib Proses Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan | 13 – 15 Agustus 2022 | Surat keputusan Lurah |
| 6. | Sosialisi adanya Lowongan Pamong | 19 - 22 Agustus 2022 | Di Padukuhan |
| 7. | Pengumuman tentang adanya pengisian Ulu-Ulu | 23 – 29 Agustus 2022 | Pengumuman Banner dan elektronik |
| 10. | Pendaftaran Balon Ulu-Ulu | 30 Agustus – 16 September 2022 | 14 Hari Kerja Balai Kalurahan Karangwuluh |
| 11. | Perpanjangan Pendaftaran Pertama | 19-27 September 2022 | 7 hari kerja |
| 12. | Penelitian persyaratan administasi | 28 September – 1 Oktober 2022 | Penelitian administrasi dengan Keputusan Tim |
| 13. | Pengumuman nama Balon Ulu-Ulu | 2 – 6 Oktober 2022 | Keputusan Lurah |
| 14. | Aduan Keberatan Masyarakat atas Balon Ulu-Ulu | 7-10 Oktober 2022 | Surat aduan resmi |
| 15. | Penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian | 11 Oktober 2022 | Keputusan Lurah |
| 16. | Pelaksanaan Ujian Tulis dan Verbal, Koreksi dan Pengumuman Hasil | 15 Oktober 2022 | Pihak ke 3 Balai Kalurahan Karangwuluh |
| 17. | Pelaporan Hasil Pengisian Kepada Lurah | 16 - 18 Oktober 2022 | Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan |
| 18. | Permohonan Rekomendasi Panewu | 19 – 21 Oktober 2022 | Panewu |
| 19. | Pelantikan Ulu-Ulu Karangwuluh | 24 Oktober 2022 | Lurah |

Karangwuluh,    5 Agustus 2022

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWULUH

K E T U A,

ttd

( NGUDI SAROSA  )